| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Sul | # Adnelson Borges de Campos |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos Classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos Classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 237.503.236,40 | R$ 174.115.817,18 | R$ 109.307.255,31 | R$ 66.149.830,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 71 | # 63 | # 13 | # 4 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em virtude de estar-se neste momento realizando um estudo, juntamente com as Regiões, Área de Negócio, Sistema Contábil Gerencial (SCG) e o Coordenador Geral do PEGASO, de como será feito o acompanhamento financeiro dentro de cada Região, não serão feitos comentários financeiros nos projetos classe I de todas as Regiões da Transpetro. Por outro lado, a análise física será realizada normalmente e, quando necessário, serão solicitados os comentários da UN, AN, Coordenador Regional e Coordenador PEGASO. A UN atualizou 62 dos seus 63 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 20 de maio e 16 de junho de 2003. Foi verificado que com a reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, o projeto “SEP 8 –MELHORIAS NO CFTV DA GESC” passou de Classe III para Classe I, sendo portanto foco desta avaliação. O projeto em questão já deveria ter sido concluído em 30/03/2003 e o mesmo encontra-se aproximadamente 80% abaixo do previsto. Pede-se que a Unidade explique o motivo para o atraso no projeto? Os fatores que ocasionaram atraso das atividades do projeto “SEP 56- MELHORIA NO SISTEMA DE OC. DOS CTS DO TERIG” segundo informado pela Unidade foram devidos a falta de liberação das linhas pela Transpetro para execução dos Tié- Ins. A situação da liberação das linhas por parte da Transpetro já foi resolvida? O projeto “SEP 156 – Construção de TQs de OC Mar no TERIG”, com término previsto para 30/05/2003 , ainda não foi concluído, solicita-se que a UN explique porque o projeto está com atraso na sua conclusão. Foi verificado que com a reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, o projeto “SEP 51- SISTEMA DE COMBATE A EMERGÊNCIAS DO TEDUT” passou de Classe II para Classe I, sendo portanto foco desta avaliação. O projeto em questão encontra-se 91% abaixo do previsto, pede-se que a Unidade explique o motivo do atraso do projeto uma vez que o mesmo possui data de término previsto para 20/07/2003. Os projetos: “SEP 49- MELORIAS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES E SUMP TANK DO TEDUT”, “SEP 72- SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA GEPAR”, “SEP 54- SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE EFLUENTES DO TERIG” “SEP 125- INSTALAÇÃO DE MEDIDORES DE VAZÃO DE VAZÃO ULTR-A-SÔNICOS NAS BOMBAS DO OSPAR” “SEP 116- MELHORIA NO SISTEMA DE FILTRAGEM NA SUCÇÃO DAS BOMBAS DO OSPAR” , “SISTEMA SUPERVISÓRIO DO ORSUL”, “SEP 66- SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TENIT/ ORNIT” , “SEP 50- MELHORIAS DE SEGURANÇA E AMBIENTAIS DO TENIT”, “SEP 64 – MELHORIAS NO SISTEMA DE RECEBIMENTO DA GEPAR”, “SEP 69- SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TEPAR”, “SEP 68- SISTEMA DE COMBATE A EMERGÊNCIAS NO TEPAR”, “SEP 48- SISTEAM SUPERVISÓRIO DO TEDUT”, “SEP 103- MELHORIAS NA SEGURANÇA OPERACIONAL DO PIER DO TERIG”, “SEP 70 – SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TERIG”, “SEP 6 – ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ETE DA GESC” encontram-se com desempenho físico informado abaixo do previsto. Que atividades estão ocasionando o atraso para os projetos em questão? Foi verificado que com a reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, os projetos “SEP 209291- TRATAMENTO DE RESIDUOS NA GEPAR”, “SEP7- SEGREGAÇÃO DA DRENAGEM NAS BASES DO OPASC” e “SEP 139- SISTEMA DE DRENAGEM DO TEFRAN” passaram de Classe II para Classe I, sendo portanto foco desta avaliação.Os projetos possuem data de término prevista para 30/08/2003, 25/09/2003 e30/09/2003 respectivamente e estão 46%, 92% e 84% abaixo do previsto. Pede-se que a Unidade explique o motivo para o baixo desempenho físico dos projetos. Para o projeto “SEP 105- CONSTRUÇÃO EMISSÁRIO SUBMARINO DO TEDUT” a Unidade informou: “Em elaboração, termo de referencia do EIA – Rima para apresentação ao IBAMA. Após será contratada a elaboração do EIA – Rima, que será em conjunto com o projeto da Estação de Tratamento de efluentes do TEDUT.Tendo em vista o atual estágio do projeto existe ainda muita incerteza quanto a data de início das obras.” Pede-se que seja informado a situação de realização das atividades do projeto. Para o projeto “SEP 034 – Melhorias no Sistema Intermediário de Bloqueio do OSPAR” foi informado que: “O assunto está sendo desenvolvido pela TRANSPETRO/ SEDE de forma global para todos os dutos da empresa. Concluído o estudo. Estão em elaboração as folhas de dados dos equipamentos a serem adquiridos pela ENGENHARIA”. Que etapas do projeto são responsáveis pelo baixo desempenho correspondente a 86%? Para os projetos “SEP 35- MOTORIZAÇÃO DAS VÁLVULAS DE BOLQUEIO DO OPASC” e “SEP 184- MELHORIAS NA SEGURANÇA OPERACIONAL DO PIER DO TEPAR” pede-se para a Unidade atualizar o desempenho físico dos projetos em questão. Foi verificado que com a reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, os projetos “CONTINGENCIAMENTO NÍVEL 1 – LOCAL GESC” e “CONTINGENCIAMENTO NÍVEL 1 – LOCAL GERIG” passaram de Classe II para Classe I, sendo portanto foco desta avaliação. Os projetos encontram-se 43% e 49% abaixo do previsto. Qual o motivo para o atraso dos mesmos? Para o projeto “SEP 160 – MELHORIA/ CONSTRUÇÃO DE TANCAGEM NO TERIG” a Unidade informou que os serviços estão em andamento e que ocorreu atraso no início em função da necessidade de revisão do Projeto Conceitual.O projeto encontra-se com 35% de desempenho físico informado, este baixo desempenho ainda é reflexo do atraso na revisão do projeto conceitual? Qual o motivo para os projetos “SEP 149- SISTEMA DE ÁGAUS PLUVIAIS E CONTAMINADAS DO TEDUT” e “SEP 141- CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA O TEFRAN” encontrarem-se com 4% e 1% de desempenho físico informado? Qual a situação dos projetos “SEP 148- SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO DO SCRAPER DO OPASC” e “SEP 120- SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO DOS SCRAPERS DO OSPAR” ? Foi verificado que com a reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, o projeto “PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO PEGASO” passaram de Classe II para Classe I, sendo portanto foco desta avaliação. O mesmo encontra-se com desempenho físico informado de 25,40%. Qual o motivo para a baixa realização física do mesmo?

| Identificação do Projeto: SEP 8 –MELHORIAS NO CFTV DA GESC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 56- MELHORIA NO SISTEMA DE OC. DOS CTS DO TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 156 – Construção de TQs de OC Mar no TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 156 – Construção de TQs de OC Mar no TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 51- SISTEMA DE COMBATE A EMERGÊNCIAS DO TEDUT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 49- MELORIAS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES E SUMP TANK DO TEDUT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 72- SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DA GEPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 54- SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE EFLUENTES DO TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 125- INSTALAÇÃO DE MEDIDORES DE VAZÃO DE VAZÃO ULTR-A-SÔNICOS NAS BOMBAS DO OSPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 116- MELHORIA NO SISTEMA DE FILTRAGEM NA SUCÇÃO DAS BOMBAS DO OSPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SISTEMA SUPERVISÓRIO DO ORSUL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 66- SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TENIT/ ORNIT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 50- MELHORIAS DE SEGURANÇA E AMBIENTAIS DO TENIT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 64 – MELHORIAS NO SISTEMA DE RECEBIMENTO DA GEPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 69- SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TEPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 68- SISTEMA DE COMBATE A EMERGÊNCIAS NO TEPAR”, |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 48- SISTEAM SUPERVISÓRIO DO TEDUT”, |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 103- MELHORIAS NA SEGURANÇA OPERACIONAL DO PIER DO TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 70 – SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 6 – ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ETE DA GESC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 209291- TRATAMENTO DE RESIDUOS NA GEPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP7- SEGREGAÇÃO DA DRENAGEM NAS BASES DO OPASC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 139- SISTEMA DE DRENAGEM DO TEFRAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 105- CONSTRUÇÃO EMISSÁRIO SUBMARINO DO TEDUT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 034 – Melhorias no Sistema Intermediário de Bloqueio do OSPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “SEP 35- MOTORIZAÇÃO DAS VÁLVULAS DE BOLQUEIO DO OPASC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 184- MELHORIAS NA SEGURANÇA OPERACIONAL DO PIER DO TEPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: CONTINGENCIAMENTO NÍVEL 1 – LOCAL GESC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: CONTINGENCIAMENTO NÍVEL 1 – LOCAL GERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 160 – MELHORIA/ CONSTRUÇÃO DE TANCAGEM NO TERIG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 149- SISTEMA DE ÁGAUS PLUVIAIS E CONTAMINADAS DO TEDUT |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 141- CONSTRUÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA O TEFRAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 148- SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO DO SCRAPER DO OPASC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 120- SUBSTITUIÇÃO DAS VÁLVULAS DE BLOQUEIO DOS SCRAPERS DO OSPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PLANEJAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO PEGASO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |