| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BC | # Agostinho Robalinho |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 472.393.207,16 | R$ 295.122.151,13 | R$ 16.549.530,01 | R$ 54.087.500,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 60 | # 29 | # 0 | # 39 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A partir desse mês passaremos a fazer análises também dos projetos do Programa de Integridade de Dutos (PID), os quais recentemente foram ajustados no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado, que a UN atualizou parcialmente a parte física de seus 60 (55 do PEGASO e 5 do PID) projetos classe I no período de 16 de agosto de 2003 a 15 de setembro de 2003. Solicita-se que a UN conclua os 14 projetos listados abaixo, tendo em vista os mesmos estarem há 3 meses com uma realização física de 100%? - ATP-AB_OP-P-24-P-31_ADEQUAÇÃO DA ÁGUA DE DESCARTE AO CONAMA 20 - ATP-C_OP-P-15_SISTEMA DE DILÚVIO - ATP-MRL_OP-P-20_SUBSTITUIÇÃO LINHA POTÁVEL - ATP-N_OP-CH_TROCA DO RISER DO OLEODUTO - ATP-N_OP-CH_TROCAR RISER RÍGIDO POR RISER FLEXÍVEL, NA CHEGADA DO OLEODUTO DE PCH-2 - ATP-NE-PCP-1 - PCP-1/PCP-2 - ATP-NE-PVM-1 - PVM-1/PVM2 - ATP-NE-PVM2 - PVM2/PVM3 - ATP-S_OP-EM_INSTALAÇÃO DO TERCEIRO PISO - INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO PASSIVA NOS CABOS FIRE SECURITY - PID06 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE INSPEÇÃO SUBMARINA PARA DUTOS RÍGIDOS COM RSV - pmc07 - INJEÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS INIBIDORES DE CORROSÃO 30100500 - ST_EIS_PMC03 - MONITORAÇÃO POR CUPONS - SUBSTITUIÇÃO OLEODUTO 16. O projeto “A15113-ATP-N-P-09/PCH-2”, com data de término prevista para 31/12/2002, esta em andamento com uma realização física baixa, porque isso vem ocorrendo? O projeto “ATP-NE-PCP-2/PPG-1”, foi informado como estando com uma realização física de 100%, pede-se que a UN informe se este projeto ainda tem alguma realização financeira para acontecer ? O projeto “790052/00 – ATP-AB_OP-P-24-P-31_ISOLAMENTO TÉRMINO E ACÚSTICO LEVANTADO PELO PPRA”, com data de término prevista para 06/04/2001, está em andamento fisicamente e sem ter realização financeira informada, pede-se que a UN informe porque este projeto não foi concluído? Os projetos “75007800 – ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM E SUBST.QCDC POR SISTEMAS FIXOS” e “75202300 – ATP-N_OP-P-9_AUMENTO CONFIABILIDADE PONTOONS/ESTABILIDADE PLATAFORMA” , com datas de término previstas para 31/10/2001 e 31/12/2002, respectivamente, ainda se encontram em andamento e com uma alta realização financeira, porque isso vem ocorrendo? O projeto “77208899 – ATP-MRL_OP-P-32_AUMENTO DA CAPAC.GER.EMERG.”, com data de término prevista para 26/12/2001, ainda se encontra em andamento e com uma baixa realização física e financeira, porque isso vem ocorrendo? Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos dos principais projetos de sua Carteira.

| Identificação do Projeto: A15113-ATP-N-P-09/PCH-2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: ATP-NE-PCP-2/PPG-1 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 790052/00 – ATP-AB_OP-P-24-P-31_ISOLAMENTO TÉRMINO E ACÚSTICO LEVANTADO PELO PPRA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 75007800 – ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE ANCORAGEM E SUBST.QCDC POR SISTEMAS FIXOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 75202300 – ATP-N_OP-P-9_AUMENTO CONFIABILIDADE PONTOONS/ESTABILIDADE PLATAFORMA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 77208899 – ATP-MRL_OP-P-32_AUMENTO DA CAPAC.GER.EMERG. |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |