| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RIO | # Carlos Natividade |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 3.800.000,00 | 2.200.000,00 | 72.142,00 |

| # Qtd. total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2 | # 2 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou seus dois projetos no Sistema de Carteira de Projetos; a última atualização é relativa a 15 de janeiro de 2002. O projeto SEP-734002/00 REDUÇÃO DE RUÍDOS, está com desempenho físico “Abaixo do previsto” em 55,09% sendo que as atividades de suprimento e instalação, com pesos respectivos de 30% e 50% sobre o projeto, são as que estão provocando este desempenho negativo. A data fim prevista para este projeto é de 15 de maio de 2002. O projeto SEP-650 CARACTERIZAÇÃO DE ÁGUAS PROFUNDAS, tem desempenho físico realizado de 25% e desempenho calculado de 61,52%, ou seja, 36,52% “Abaixo do previsto”. Apenas a atividade de “Executar campanha piloto no campo de Roncador” está concluída. O GP solicita que sejam apresentadas as causas dos atrasos identificados com o objetivo de que possam ser identificadas medidas corretivas

| Identificação do Projeto: 743002/00 - Redução de Ruídos |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: - Não Atualização O sistema não nos permitiu que o projeto fosse atualizado na data prevista. Não conseguíamos acessar o projeto em questão toda vez que se tentava atualizá-lo. 2) Desempenho Físico Quanto ao desempenho físico abaixo do previsto nas atividades de suprimento e instalação, informamos que em função da dificuldade para levantamento de Campo por falta de vaga a bordo ( Parada de Produção da Unidade), houve um atraso para a atividade de suprimento. Fatalmente haverá uma mudança na data de término do projeto, porém não comprometerá Meta Pegaso. Faremos a solicitação de aumento de prazo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 650 – Caracterização de Águas Profundas |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: - Não Atualização O sistema não nos permitiu que o projeto fosse atualizado na data prevista. Não conseguíamos acessar o projeto em questão toda vez que se tentava atualizá-lo. - Desempenho Físico O projeto já foi atualizado e o resultado negativo não está mais sendo visualizado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |