| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # SIX | # Antonio Gravena |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 7.126.000,00 | 1.232.000,00 | 1.817.765,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 11 | # 5 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos no período de 16 de julho a 15 de agosto de 2002. A UN colocou seus projetos no modo de edição conforme orientação do Grupo Gestão Pegaso para o processo de Consolidação. Como a Consolidação já foi feita, pede-se à UN que formalize todos os seus projetos no Sistema para que possa ser feito o acompanhamento dos mesmos. Por que o custo total planejado do projeto “PLANO EMERGENCIAL INVESTIMENTO” foi alterado de R$ 250.000,00 para R$ 680.000,00? Visto que o custo total realizado desse projeto foi de R$ 195.000,00, o que foi feito com o restante do que tinha sido planejado (R$ 485.000,00)? Favor comentar a seguir. Esse projeto precisa ser re-concluído no Sistema. O projeto “SISTEMA INSTRUM. DE SEGURANÇA PARA MI” continua sem o valor planejado para 2002. A data de início de sua atividade (01/06/02) precisa ser adequada à data de início do projeto (01/09/02). Pede-se atualizar essas informações no Sistema. Os projetos “SUBSTITUIÇÃO VÁLVULAS FIRE-SAFE”; “CFTV INDUSTRIAL” e “SISTEMA SUPERVISÓRIO GASODUTO” precisam ter as datas de início e término de suas atividades coincidentes com as datas de início e término dos projetos. Favor atualizá-las no Sistema para que se possa fazer o correto acompanhamento da evolução física dos mesmos. O que foi feito no projeto “SUBSTITUIÇÃO VÁLVULAS FIRE-SAFE” no ano de 2001? Observou-se que o custo total realizado desse projeto foi no ano de 2002. Pede-se à UN que comente a seguir. Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: PLANO EMERGENCIAL INVESTIMENTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN:Conforme já conversado com a coordenação da gestão PEGASO, deve ter ocorrido algum problema nas previsões e desembolsos do ano de 2000. Como o Plano emergencial de investimentos entro após julho de 2000, os recursos não entraram como aprovados no sistema, porém foram autorizados os desembolsos. Como pode ser visto no SGF-2000, foi desembolsado o valor total de 428.000,00, a saber: Aquisição de auto bomba tanque, aquisição de Viatura proporcionadora de espuma, aquisição de barreiras de contenção, aquisição de carreta e kit de emergência, substituição de conjuntos autônomos, aquisição de viatura de resgate e melhorias no sistema\ de pressurização das casas de controle. Em 2001, a previsão de recursos era de R$ 250.000,00 e o valor realizado foi de 195.000,00, em razão dos custos de aquisição de rádios de comunicação ter ficado abaixo das previsões, por ter sido feito corporativamente, através de AFM-Global. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SUBSTITUIÇÃO VÁLVULAS FIRE-SAFE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: No primeiro planejamento de 2001 foi considerado este investimento, porém, revisão o mesmo foi postergado para 2002 e parte já está concluído, sendo sua previsão de término em 2002. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |