| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-SEAL | # Murilo Tancredo Tavares |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 130.980.300,00 | R$ 39.951.000,00 | R$ 113.680.968,11 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 5 | # 4 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN possui 4 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos. Foi observado que todos foram atualizados no período de 16 de outubro a 15 de novembro de 2002. O projeto“SA398A-PEGASO – DESCARTE DE ÁGUA PRODUZIDA”, apresenta 71,75% de desempenho físico informado e um custo total realizado de aproximadamente 5% acima do custo total planejado. Assim verifica-se que ocorreu maior evolução financeira do que física. Qual a razão para este custo elevado? O projeto “SA399A - ELIMINAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL”, conforme informado pela Unidade, submeteu o relatório da “Análise de Risco Toxicológico” do passivo ambiental do Alto do Jericó, ao órgão ambiental (ADEMA) para avaliação. O órgão já emitiu o seu parecer sobre o relatório? Em caso afirmativo, favor informar as atitudes a serem tomadas na seqüência.

| Identificação do Projeto: SA398A-PEGASO – DESCARTE DE ÁGUA PRODUZIDA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SA399A - ELIMINAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |