| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RPBC | # Antônio Carlos Dornellas Pereira |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2003 | # Valor total realizado para o ano de 2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 75.149.379,00 | R$ 65.885.776,74 | R$ 12.765.000,00 | R$ 4.240.840,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 40 | # 15 | # 4 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 12 dos seus 32 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 18 de março e 18 de abril de 2003. Dentre os 40 projetos classe I desta UN, 8 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Os seguintes projetos encontram-se com desempenho físico abaixo do previsto: - 1031 – NOVO CAMPO DE TREINAMENTO – 57,25%; - 1157 - ASPERSORES/ DILÚVIO – 45,08%; - 1104 - PRESSURIZAÇÃO DE SUBESTAÇÕES – 47,99%; - 1009 – CONSTRUÇÃO DA 3A CELULA DO ATP – 72,92%; - 1153 – ACENDIMENTO AUTOMÁTICO FORNOS RPBC – 58,48%; - 1174 – MELHORIAS DOSAGEM PRODUTOS QUÍMICOS NAS LAGOAS – 33,48%; - ND – RECUPERAÇÃO LENÇOL FREÁTICO RPBC - 18,48%; - 1124 – SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO PARA REDE DE INCÊNDIO – 23,48%; - 1167 - LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DA MANTA DA ALFA-2 – 12,50% e - 1155 – FIRE- PROOFING BOMBAS – 26,88%. Solicitamos que a UN informe o porquê dos baixos desempenhos físicos.

| Identificação do Projeto: 1031 – NOVO CAMPO DE TREINAMENTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1157 - ASPERSORES/ DILÚVIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1104 - PRESSURIZAÇÃO DE SUBESTAÇÕES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1009 – CONSTRUÇÃO DA 3A CELULA DO ATP |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1153 – ACENDIMENTO AUTOMÁTICO FORNOS RPBC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1174 – MELHORIAS DOSAGEM PRODUTOS QUÍMICOS NAS LAGOAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: ND – RECUPERAÇÃO LENÇOL FREÁTICO RPBC |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1167 - LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DA MANTA DA ALFA-2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1124 – SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO PARA REDE DE INCÊNDIO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1155 – FIRE- PROOFING BOMBAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |