| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RLAM | # Ney Faria Argolo |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 92.671.460,00 | 44.402.770,00 | 35.115.352,20 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 8 | # 1 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos Classe I, no entanto, estão sendo registradas informações somente sobre a realização financeira destes; por conseqüência, todos estão com elevados percentuais de desempenho físico “Abaixo do previsto”. O GP solicita que a UN atente para o registro destas informações a fim de que possamos realizar um adequado acompanhamento. O GP solicita que sejam apresentadas considerações sobre realizações físicas dos projetos relacionados abaixo.

| Identificação do Projeto: SEP – 2056 - REDE MONITORAMENTO QUALIDADE AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: Nova Central de Empreiteiras da RLAM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PEGASO-CONTINGENCIAMENTO NÍVEL I |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: FECHAMENTO PARCIAL SISTEMA RESFRIAMENTO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: OBRAS DRENAGENS DA RLAM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PEGASO-SUBSTITUIÇÃO, HIBERNAÇÃO E REPAROS DE DUTOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PEGASO-RESÍDUOS SÓLIDOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: PEGASO-EFLUENTES LÍQUIDOS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |