| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # RPBC | # Antônio Carlos Dornellas Pereira |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| 72.626.370,00 | 35.329.810,00 | 60.957.146,74 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 24 | # 12 | # 6 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou 17 dos seus 18 projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de novembro e 15 de dezembro de 2002. A UN informou que o projeto “1154 – DETECTORES DE FUMAÇA NA CCL-2”, com término previsto para 31/12/2002, ainda não teve nenhuma realização financeira devido ao fato de depender da chegada dos materiais. Pergunta-se quando a UN receberá os materiais para que esse custo possa ser atualizado no Sistema? Favor comentar, a seguir. A UN informou que o projeto “1022 - FECHAMENTO SISTEMA TOCHA FASE 3” teve revisão na data de término e custo total, mas não sofreu revisão no cronograma físico e que seria revisado até 14/12/2002. Como o mesmo ainda apresenta uma grande diferença entre o desempenho físico (97%) e a realização financeira (custo total realizado correspondente a 60% do custo total), pede-se que a UN comente essa situação, a seguir. A UN informou que faria alterações no Sistema até o dia 14/12/2002, porém as mesmas não foram observadas no Sistema. Pede-se que a UN realize essas modificações para o próximo relatório. Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: 1154 – DETECTORES DE FUMAÇA NA CCL-2 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 1022 - FECHAMENTO SISTEMA TOCHA FASE 3 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |