| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REMAN | # Daniel Sales Correa |

| # Valor total planejado para os projetos Classe | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 51.343.000,00 | 13.143.000,00 | 0,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 9 | # 1 | # 4 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Os projetos da UN foram incluídos no Sistema Carteira de Projetos em novembro de 2001, no entanto, ainda não foram editados, formalizados e acompanhados. Considerando, o correio eletrônico enviado pela UN para o GP em 25 de janeiro,temos as seguintes informações: Projetos Concluídos: - SEP 203 - SEGURANÇA E MODERNIZAÇÃO PORTOS “Neste projeto estava contemplado a reforma e adequação do POF 2 às premissas do PEGASO, além de adequação da linha de óleo combustível e GLP do POF 3, estas obras foram concluídas. Os portos foram passados à TRANSPETRO e qualquer serviço de engenharia será conduzido por eles. Projeto concluído.” - SEP 215 - PRAD. CURURU “Empreendimento foi concluído.” - SEP 190 - TERMO DE COMPROMISSO IPAAM “Empreendimento concluído.” Projetos Cancelados: - SEP 188 - AUTOMAÇÃO DE PORTOS “Neste empreendimento estava prevista a aquisição e instalação de braços de carregamento nos Portos da UN-REMAN. A licitação foi cancelada e, com a passagem dos portos para a TRANSPETRO, eles devem dar seqüência ao empreendimento. Não foi solicitado verba para PAN 2002”. Projetos Em Andamento: - SEP 207 - DETECTOR GASES PQ GLP INSP. TQ “Todos os detectores de gases do Parque de GLP foram instalados. Estamos solicitando no PAN 2002 uma prorrogação deste empreendimento para instalar detectores nas Unidades 2110 e 2221, além do parque de compressão de gases e área próxima aos diques dos tanques de petróleo da Área Sul.” O GP solicita que essa atualização, inclusive dos projetos concluídos, seja realizada no sistema com o objetivo de viabilizar o acompanhamento dos projetos classe I. Os demais projetos com datas fim em 1 de dezembro de 2002 e 2003, serão abordados no próximo relatório, ou seja, 15 de março de 2002.