| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REGAP | # Hegel José Bernardes |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 32.872.450,00 | 17.352.000,00 | 8.432.409,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 10 | # 9 | # 1 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos no decorrer do último mês. O projeto SEP-892 – GALPÃO DEPÓSITO ARMAZE BORRA está com desempenho físico informado de 100%; no entanto, ainda não foi concluído pela funcionalidade de conclusão do Sistema Carteira de Projetos. O projeto SEP 841 – INSTALAR CABINES MONT AR, com data fim prevista para 01/05/2002, já utilizou 80% do custo planejado, porém está com realização física informada de 45% e esperada de 65,57%, assim, “Abaixo do previsto” em 20,57%. Solicita-se que sejam apresentadas considerações para o atraso do projeto e para a diferença financeira constatada em comparação com a realização física, com o objetivo de que possam ser tomadas medidas que permitam a conclusão do projeto dentro do prazo previsto. Os demais projetos da UN estão apresentando variações consideradas não relevantes, com exceção de outros dois projetos cujas datas fim previstas são 1 de outubro e 31 de dezembro de 2003 e atrasos de 20,65% e 24,35%, respectivamente.

| Identificação do Projeto: 841 – INSTALAR CABINES MONIT AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Trata-se da instalação de cabines de monitoramento de ar em 3 lugares da grande Belo Horizonte. A alta realização é explicada pelos valores realizados das cabines, já que as mesma foram retiradas do estoque para verificação e pequenos ajustes. A baixa realização Física deve-se ao fato que a FEAM ainda não definiu, apesar de sucessivos esforços/pedidos de nosso pessoal da SMS, os locais de posicionamento das mesmas. Assim que resolvido esta pendência, estimamos em 2 meses o prazo para suas instalações. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 892 – GALPÃO DE DEPÓSITO DE ARMAZENANEMTO DE BORRA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O escopo original do projeto foi totalmente executado, atendendo plenamente à FEAM, já que se tratava de CoNdicionante de Licença Operacional da Regap, entretanto, identificou-se, após conclusão do mesmo, a conveniência de se estender um ramal de nossa Rede de Combate de incêndio até o local de sua instalação, razão pela qual ainda não formalizamos sua conclusão no Sistema. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |