| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REDUC | # Paulo Carpintero |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 211.099.500,00 | 95.186.500,00 | 51.955.954,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 8 | # 8 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou o sistema em 15 de fevereiro. O projeto SEP 55 – MONITORAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO DUTO GUANDU com término previsto para 31/12/2002, está em andamento há 18 meses, porém até o momento só realizou R$45.350,00 do total planejado de R$12.024.000,00. Adicionalmente, seu desempenho físico informado é de 44% e o esperado de 64%; por conseqüência, está sendo apresentado um desempenho 20% “Abaixo do previsto”. O GP solicita considerações sobre os fatos apresentados. O projeto SEP 41 – SOLUÇÃO DE PROBLEMAS CRÔNICOS EM EQUIPAMENTOS, deveria estar com 59% de realização física, porém foram informados 11 % até o momento; isto resulta num desempenho 48% “Abaixo do previsto”. O GP solicita considerações da UN. O projeto SEP 76 – SEGREGAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM – ÁGUAS PLUVIAIS E CONTAMINADAS apresenta desempenho físico informado de 45% e esperado de 69%, o que significa 24% “Abaixo do previsto”; adicionalmente, sua realização financeira está em 28% sobre o custo total planejado, ou seja, há uma desproporcionalidade entre a realização física e financeira. O GP solicita que sejam apresentadas considerações sobre esta situação com o objetivo de que possam ser identificadas medidas corretivas para viabilizar a conclusão do projeto dentro do prazo e custo planejados. Os demais projetos apresentam variações negativas de desempenho, em torno de 10% sobre o esperado e serão avaliados no próximo relatório.

| Identificação do Projeto: SEP 55 – Monitoramento das Condições Operacionais do Duto Guandu |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 41 – Solução de Problemas Crônicos em Equipamentos |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 76 – SEGREGAÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM – ÁGUAS PLUVIAIS E CONTAMINADAS |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |