| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RNCE | # Ivan Cezar Lobo Rezende |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 132.205.950,16 | R$ 119.771.810,00 | R$ 13.346.440,00 | R$ 3.844.560,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 14 | # 12 | # 0 | # 11 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN não atualizou seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 20 de maio a 16 de junho de 2003. Devido à reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, 1 projeto passou a fazer parte dessa avaliação. Dentre os 15 projetos classe I desta UN, 1 projeto encontra-se concluído no Sistema Carteira de Projetos. A UN possui 4 projetos que se encontram em edição e precisam ser formalizados no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “PROG. IMOB. REC. SEGURANÇA E&P-RNCE” encontra-se sem a informação de desempenho físico informado e precisa ser atualizado no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “RC792A – PEGASO-SUB.DUTO LV/ET-B(RFQ;VRG/LOR;VL;UPN)” encontra-se com 100% de realização física, data de fim prevista já passada e ainda não foi concluído no Sistema Carteira de Projetos. Solicitamos que a UN informe o porquê deste projeto ainda não ter sido concluído no Sistema. Os seguintes projetos encontram-se com desempenho físico abaixo do previsto, realização financeira abaixo do custo planejado e data de fim prevista já passadas: - “RC784A – PEGASO – RFQ/LXP – CONST. SISTEMA DE ÓLEO E ÁGUA - “RC789A – PEGASO – TM – CONSTRUÇÃO DE ETE/ETO” - “RC814A – PEGASO – AMPLIAÇÃO DA ETE DE GUAMARÉ” Solicitamos que a UN informe os motivos dos atrasos na conclusão dos projetos. O projeto “RC795A – PEGASO – CAM – OTIMIZAÇÃO DO ESCOAMENTO DO GO-CAM” encontra-se com desempenho físico abaixo do previsto, realização financeira acima do custo planejado e data de fim prevista já passada. Solicitamos que a UN informe os motivos do atraso na conclusão do projeto. O projeto “RC238A – PEGADO-SCR-AUT. DE POÇOS DOS CAMPOS DO NUARG” encontra-se com desempenho físico 26,70% abaixo do previsto, realização financeira 257% acima do custo planejado, data de fim prevista já passada e a UN informou no relatório de setembro/02 que: “Foram automatizados 30 poços no exercício (aprox. R$ 500,00 mil). O projeto encontra-se em reavaliação técnica e consolidação, aguardando aquisição de novas Unidades de Transmissão Remota, com previsão de chegada em janeiro/2003. Dos R$ 1.790,74 mil realizados no exercício, R$ 630,00 corresponde a pagamento de direitos de software para automação. O valor restante, aprox. R$ 660,00 mil referem-se a retiradas de pendências de automações de poços remanescentes de 2001.”. Sendo assim, solicitamos que a UN informe se as Unidades de Transmissão Remota mencionadas já foram adquiridas e qual a previsão de conclusão do projeto ? O projeto “RC820A – FZB – OTIMIZAÇÃO DO ESCOAMENTO DO GO-FZB” encontra-se com desempenho físico 7,90% abaixo do previsto, realização financeira 105% acima do custo planejado, data de fim prevista já passada e a UN informou no relatório de julho/02 que: “Houve falha na orçamentação original, de modo que isso tem provocado uma realização financeira acima do previsto. Esse projeto também sofreu atraso na elaboração do projeto executivo da EC-8, e isso fará com que só seja concluído em 2003. Por ocasião da elaboração do PAN2003, em dezembro, será feita uma nova programação física e financeira.” Sendo assim, solicitamos que a UN informe qual a nova programação física e financeira do projeto ? O projeto “RC794A – PEGASO-MO-AMPL-CAPACIDADE DE ESC. ENTRE MO/CJ” encontra-se com desempenho físico de 95,06% e realização financeira de 78% do custo total planejado e data de fim prevista já passada. Conforme informado pela Unidade, apresentou atraso na proteção catódica do duto MO/CJ, chegada de materiais da câmara de pig e liberação da licença de operação pelo órgão ambiental. Esses atrasos continuam acontecendo? A licença de operação já foi liberada? O projeto também encontra-se em edição e precisa ser formalizado no Sistema O projeto “RC796A – PEGASO – CAM – AMPL – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE”, conforme informado pela Unidade, apresentou atrasos no lançamento da adutora ETE-CAM/EIA- AP por falta da LI, contratação do projeto executivo, das obras da ampliação da ETE-CAM, e da construção da EIA-AP. Esses atrasos persistem ou existe mais alguma razão que justifique o atraso do mesmo? Quando o projeto poderá ser concluído, visto que se encontra com data de fim prevista já passada? Por que motivo o projeto “RC847A – REVAMP DE TRATAMENTO DE ÓLEO LEVE DA ETO/GMR” encontra-se com um desempenho físico de 81,47% abaixo do previsto? Favor comentar a seguir.

| Identificação do Projeto: RC792A – PEGASO – SUB. DUTO LV/ET – B(RFQ; VRG; LOR; VL; UPN) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto concluído. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC794A – PEGASO-MO-AMPL-CAPACIDADE DE ESC. ENTRE MO/CJ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto concluído. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC796A – PEGASO – CAM – AMPL – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Licenciamento OK, projeto executivo e obras em andamento simultaneamente. Previsão de conclusão em dez/2003 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC814A – PEGASO – AMPLIAÇÃO DA ETE DE GUAMARÉ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Atraso devido à realização de melhorias no projeto e à dificuldade no fornecimento de válvulas pelo mercado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC784A – PEGASO – RFQ/LXP – CONST. SISTEMA DE ÓLEO E ÁGUA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto atrasou devido a problemas de elaboração do projeto executivo e da contratação da execução da obra. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC789A – PEGASO – TM – CONSTRUÇÃO DE ETE/ETO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto atrasou devido a problemas de elaboração do projeto executivo e da contratação da execução da obra (idem RC784A: esses dois projetos estão sendo tocados em conjunto conforme informações anteriores) |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC795A – PEGASO – CAM – OTIMIZAÇÃO DO ESCOAMENTO DO GO-CAM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O lançamento do duto 16" CAM-L/EC-CAM atrasou por falta de LI. O licenciamento já está OK, obra em andamento. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC238A – PEGADO-SCR-AUT. DE POÇOS DOS CAMPOS DO NUARG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: As Unidades de Transmissão Remota foram recebidas. Automatizados 409 poços dos 420 previstos em 2003. Previsão de conclusão: Agosto/2003. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC820A – FZB – OTIMIZAÇÃO DO ESCOAMENTO DO GO-FZB |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Abaixo tabela de programação física e financeira do projeto Obs. Do colaborador Orlando: a tabela a que faz menção a linha acima, não apareceu neste espaço enviado pelo coordenador do projeto. Informo que a enviarei na segunda-feira (07/07/2003) após contato com o referido coordenador. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC847A – REVAMP DE TRATAMENTO DE ÓLEO LEVE DA ETO/GMR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: No dia 30/01/2003 a Diretoria aprovou a celebração de contrato com a empresa SETAL ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES S/A para a prestação dos serviços de Construção e Montagem da Unidade de Querosene de Aviação, Montagem do Sistema de Tancagem da Estação de Tratamento de Óleo, offsite e Sistema de Carregamento do Pólo de Guamaré da Unidade de Negócios de Exploração e Produção do Rio Grande do Norte e Ceará (UN-RNCE). O prazo contratual é de 548 dias corridos. A autorização para início dos serviços do contrato foi emitida pela ENGENHARIA em 17/02/2003 A Licitação do projeto RC- 847 - Revamp do Trem de Óleo Leve da Estação de Tratamento de Óleo de Guamaré (PEGASO), ocorreu em conjunto com os projetos:) e RC-1027A - Relocação dos Tanques e do Carregamento do Pólo de Guamaré, em regime de lump sum, devido à interdependência entre os projetos quanto ao aspecto de segurança das instalações existentes. A licitação ocorreu desta forma, devidamente autorizada pela Diretoria Executiva, conforme Ata DE 4.336, item 1, de 13/12/2001 - pauta nº 950. O relatório da comissão de licitação recomendando a contratação data de junho de 2002. O projeto RC- 847 -Revamp do Trem de Óleo Leve da Estação de Tratamento de Óleo de Guamaré (PEGASO) está sendo implantado no prazo contratual de 548 dias e o principal atraso ocorreu no processo de aprovação do contrato na Diretoria Executiva (de junho/2002 a fevereiro/2003). |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |