| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REDUC | # Paulo Carpintero |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 244.549.404,91 | R$ 174.561.069,07 | R$ 118.943.001,00 | R$ 46.899.281,16 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 9 | # 6 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de junho e 15 de julho de 2003. Dentre os 9 projetos classe I desta UN, 1 projeto encontra-se concluído e 6 projetos encontram-se com desempenho físico abaixo do previsto. O projeto “85 – FECHAMENTO DO SISTEMA ABERTO DE REFRIGERAÇÃO” encontra-se com um desempenho físico 29,86% abaixo do previsto e a UN informou que este é um projeto que está no TCAA, onde a Reduc dedica prioridade total para sua realização. Segundo informações do IERC – Reduc, será concluído no prazo. No projeto “63 – REDUÇÃO DA EMISSÃO DE MATERIAIS PARTICULADOS U-1250”, com desempenho físico 57,66% abaixo do previsto, a UN informou que este se encontra com um pouco de atraso em relação ao cronograma de execução física do IERC, porém também é uma ação do TCAA, onde a refinaria prioriza as ações, devendo esse atraso pequeno ser absorvido ao longo da realização. Pede-se que a UN informe a situação atual dos projetos mencionados acima.

| Identificação do Projeto: 85 – FECHAMENTO DO SISTEMA ABERTO DE REFRIGERAÇÃO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Segundo as informações do IERC permanece a previsão para conclusão até o final do PEGASO. As informações estão baseadas em cronogramas constantemente atualizados. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 63 – REDUÇÃO DA EMISSÃO DE MATERIAIS PARTICULADOS U-1250 |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Segundo as informações do IERC permanece a previsão para conclusão até o final do PEGASO. As informações estão baseadas em cronogramas constantemente atualizados. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |