| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RNCE | # Millas Evangelista |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 62.372.570,00 | 62.372.570,00 | 61.242.250,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 31 | # 28 |  |  |

# Considerações do Grupo PEGASO

Do total de 31 projetos, 16 projetos fazem parte do Programa Emergencial de Integridade de Dutos. O valor total planejado para a UN não contempla os projetos de integridade. A UN atualizou seus projetos Classe I no Sistema Carteira de Projetos . O projeto RC790A-PEGASO LV MELH.DO SISTEMA DE DESCARTE DE ÁGUA, tem data de conclusão prevista em 01/10/2001 e está com 93% de realização física em 14/01. Deve ser apontada a nova data de conclusão prevista deste projeto. O projeto SEP-RC857A-ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E BOMBEIO DO NUARG, teve avanço físico de 100%, o custo realizado foi de R$ 14.748.550,00 enquanto o previsto era R$ 7.433.760,00. O GP solicita que seja registrado o término do projeto no sistema e justifique a realização física apresentada acima. O projeto SEP-RC792A-PEGASO SUB.DUTO LV/ET-B(RFQ; VRG; LOR; VL; UPN), tem data de conclusão prevista em 31/12/01 e está com 97% de realização física e 20% a mais da realização financeira comparada com o previsto, sendo previsto R$ 11.255.980,00 e realizado R$ 13.628.570,00. O GP solicita que seja apresentado posicionamento sobre a realização física e financeira dos projetos destacados neste documento.

| Identificação do Projeto: RC790A – PEGASO - LV - MELH. DO SISTEMA DE DESCARTE DE ÁGUA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP-RC857A-ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE COLETA E BOMBEIO DO NUARG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP-RC792A-PEGASO SUB.DUTO LV/ET-B(RFQ; VRG; LOR; VL; UPN) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |