| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-SEAL | # José Maurício Marinho |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 130.980.300,00 | 74.750.750,00 | 83.822.362,98 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 | # 3 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Observou-se que a UN atualizou o Sistema no mês de abril de 2002. No projeto “SA398A - PEGASO – DESCARTE DE ÁGUA PRODUZIDA” o andamento físico informado foi de 44% para uma realização financeira de 73%. Além disso, seu desempenho físico encontra-se “Abaixo do Previsto”. Quais os fatores que estão causando essa diferença entre a evolução física e a financeira e também o atraso do projeto? Os projetos “SA399A - PEGASO – ELIMINAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL” e “SA397A – PEGASO – LINHAS DE PRODUÇÃO DO NUCAR” também encontram-se defasados em relação ao desempenho físico esperado. É importante que a UN continue fazendo o seu acompanhamento mensalmente no Sistema para que sejam evitados maiores atrasos.

| Identificação do Projeto: SA398A-PEGASO DESCARTE DE ÁGUA PRODUZIDA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Até o momento foram adquiridos vários equipamentos como bombas, filtros de casca de nozes (importados) e outros que promoveram um avanço na realização financeira, sem no entanto ocorrer o mesmo avanço no andamento físico porque ainda não foram montados na área. Estimamos que para os próximos meses, com o avanço na montagem de equipamentos a realização física atinja um avanço compatível. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SA399A – ELIMINAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O baixo desempenho deste projeto deve-se principalmente na reavaliação que está sendo feita quanto a necessidade de remediação parcial ou total por “Dilution Burial” do passivo do Alto do Jericó. Como esta reavaliação ainda não foi concluída o avanço do projeto tem sido modesto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SA397A – PEGASO – LINHAS DE PRODUÇÃO DO NUCAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Consideramos que este projeto prossegue seu avanço sem anormalidades a registrar. Para uma previsão de substituição de 570 km de dutos já foram feitos 302 km, o que corresponde ao atual avanço físico informado. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |