| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # TRANSPETRO | # TRANSPETRO/Região Sul | # Adnelson Borges de Campos |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000-2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000-2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 117.482.610,00 | R$ 58.576.000,00 | R$ 54.006.542,71 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 40 | # 33 | # 4 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Em virtude de estar-se neste momento realizando um estudo, juntamente com as Regiões, Área de Negócio, Sistema Contábil Gerencial (SCG) e o Coordenador Geral do PEGASO, de como será feito o acompanhamento financeiro dentro de cada Região, não serão feitos comentários financeiros nos projetos classe I de todas as Regiões da Transpetro. Por outro lado, a análise física será realizada normalmente e, quando necessário, serão solicitados os comentários da UN, AN, Coordenador Regional e Coordenador PEGASO. A UN atualizou todos os seus projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos, no decorrer do período de 16 de Setembro a 15 de Outubro de 2002. Os projetos: - “209284 – PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DO OSCAN” - “209281 – PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DO OSPAR” - “211319 – INSPEÇÃO DUTOS DA GERIG COM PIG INSTRUMENTADO” Estão sendo classificados no sistema como pertencentes ao Plano Emergencial de Integridade de Dutos, o que não ocorria anteriormente. Quais são os motivos que ocasionaram esta mudança? Resposta: - Houve solicitação da Pwhc para que se fizesse tal atualização. Os projetos: - “SEP 67 - SISTEMA SUPERVISÓRIO DO ORSUL” - “SEP 54 - SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE EFLUENTES DO TERIG” Encontram-se concluídos, conforme as respectivas datas de fim previstas dos projetos, porém sua situação no sistema continua “Em Andamento”. Em paralelo, conforme as explicações relatadas pela unidade, houveram alguns fatores que ocasionaram o atraso das atividades dos respectivos projetos, levando a um desempenho físico abaixo do previsto no sistema. Sendo assim, solicita-se, que se faça a atualização junto ao sistema Carteira de Projetos referentes às possíveis postergações de prazos de início e/ou conclusão destes projetos Os projetos: - “SEP 66 - SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TENIT” - “SEP 104 – ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA GEPAR” - “SEP 56 – MELHORIA NO SISTEMA DE O .C DOS CTs DO TERIG” - “SEP 149 – SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONTAMINADAS DO TEDUT” - “SEP 160 – MELHORIA/CONSTRUÇÃO DE TANCAGEM NO TERIG” - “SEP 6 – ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ETE DA GESC” - “SEP 48 – SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TEDUT” - “SEP 158 – CONSTUÇÃO DE BALSAS PARA OC DO TERIG” - “SEP 103 – MELHORIAS NA SEGURANÇA OPERACIONAL DO PÍER DO TERIG” - “SEP 70 – SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TERIG” - “SEP 119 – MELHORIAS DOS DUTOS SUBMARINOSDO TEFRAN” - “SEP 105 – CONSTRUÇÃO EMISSÁRIO SUBMARINO DO TEDUT” - “SEP 100 – ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES DA GESC” - “SEP 50 – MELHORIAS DE SEGURANÇA E AMBIENTAIS DO TENIT” - “SEP 64 – MELHORIAS NO SISTEMA DE RECEBIMENTO DA GEPAR” Conforme esclarecimentos descritos pela unidade, houveram fatores que ocasionaram o atraso das atividades dos respectivos projetos, levando a desempenhos físicos abaixo do previsto junto ao Sistema Carteira de Projetos. Há algum replanejamento de cronograma das atividades descritas no sistema para cada um dos 15 projetos descritos acima? Solicitamos que a UN realize as atualizações necessárias em todos os seus 34 projetos classe I em andamento para que possamos ter uma real noção dos avanços físicos de todos os seus principais projetos de sua Carteira. Resposta: Todos nossos projetos, inclusive classe II e III, estão sendo rigorosamente atualizados mensalmente. Alguma demora no estabelecimento de novos prazos e indicação da evolução dos percentuais de realização, se devem ás indefinições no estabelecimento do escopo dos projetos e priorização para contratação da execução por parte dos órgãos interessados.

| Identificação do Projeto: “SEP 67 - SISTEMA SUPERVISÓRIO DO ORSUL” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto em avaliação por parte do grupo de planejamento. Quando da próxima atualização do BD, serão indicadas novas datas. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “SEP 54 - SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE EFLUENTES DO TERIG” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Projeto em avaliação por parte do grupo de planejamento. Quando da próxima atualização do BD, serão indicadas novas datas. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “SEP 66 - SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TENIT” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Sim, todos nossos projetos são constantemente reavaliados e as devidas correções no planejamento original efetivadas. Toda alteração no cronograma original, tem sido devidamente indicada no BD imediatamente após a consolidação das informações pelo grupo de planejamento dos projetos. Neste caso específico, o replanejamento foi considerado na atualização do BD em 03/09/02, conforme indica a lista de follow-ups do BD. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “SEP 104 – ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA GEPAR” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Sim, todos nossos projetos são constantemente reavaliados e as devidas correções no planejamento original efetivadas. Toda alteração no cronograma original, tem sido devidamente indicada no BD imediatamente após a consolidação das informações pelo grupo de planejamento dos projetos. Neste caso específico, o replanejamento foi considerado na atualização do BD em 18/07/02, conforme indica a lista de follow-ups do BD. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “SEP 56 – MELHORIA NO SISTEMA DE O .C DOS CTs DO TERIG” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Sim, todos nossos projetos são constantemente reavaliados e as devidas correções no planejamento original efetivadas. Toda alteração no cronograma original, tem sido devidamente indicada no BD imediatamente após a consolidação das informações pelo grupo de planejamento dos projetos. Neste caso específico, o replanejamento foi considerado na atualização do BD em 12/06/02, conforme indica a lista de follow-ups do BD. Novo replanejamento está em curso pelo grupo de planejamento, desta forma as alterações serão apontadas na próxima atualização do BD. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “SEP 149 – SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS E CONTAMINADAS DO TEDUT” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Sim, todos nossos projetos são constantemente reavaliados e as devidas correções no planejamento original efetivadas. Toda alteração no cronograma original, tem sido devidamente indicada no BD imediatamente após a consolidação das informações pelo grupo de planejamento dos projetos. Neste caso específico, o replanejamento foi considerado na atualização do BD em 14/06/02, conforme indica a lista de follow-ups do BD. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “SEP 160 – MELHORIA/CONSTRUÇÃO DE TANCAGEM NO TERIG” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Sim, todos nossos projetos são constantemente reavaliados e as devidas correções no planejamento original efetivadas. Toda alteração no cronograma original, tem sido devidamente indicada no BD imediatamente após a consolidação das informações pelo grupo de planejamento dos projetos. Neste caso específico, o replanejamento foi considerado na atualização do BD em 12/06/02, conforme indica a lista de follow-ups do BD. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “SEP 6 – ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ETE DA GESC” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Sim, todos nossos projetos são constantemente reavaliados e as devidas correções no planejamento original efetivadas. Toda alteração no cronograma original, tem sido devidamente indicada no BD imediatamente após a consolidação das informações pelo grupo de planejamento dos projetos. Neste caso específico, o replanejamento foi considerado na atualização do BD em 29/09/02, conforme indica a lista de follow-ups do BD. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “SEP 48 – SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TEDUT” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Sim, todos nossos projetos são constantemente reavaliados e as devidas correções no planejamento original efetivadas. Toda alteração no cronograma original, tem sido devidamente indicada no BD imediatamente após a consolidação das informações pelo grupo de planejamento dos projetos. Neste caso específico, o replanejamento foi considerado na atualização do BD em 13/08/02, conforme indica a lista de follow-ups do BD. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “SEP 158 – CONSTUÇÃO DE BALSAS PARA OC DO TERIG” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Sim, todos nossos projetos são constantemente reavaliados e as devidas correções no planejamento original efetivadas. Toda alteração no cronograma original, tem sido devidamente indicada no BD imediatamente após a consolidação das informações pelo grupo de planejamento dos projetos. Neste caso específico, o replanejamento foi considerado na atualização do BD em 12/06/02, conforme indica a lista de follow-ups do BD. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “SEP 103 – MELHORIAS NA SEGURANÇA OPERACIONAL DO PÍER DO TERIG” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Sim, todos nossos projetos são constantemente reavaliados e as devidas correções no planejamento original efetivadas. Toda alteração no cronograma original, tem sido devidamente indicada no BD imediatamente após a consolidação das informações pelo grupo de planejamento dos projetos. Neste caso específico, o replanejamento foi considerado na atualização do BD em 13/06/02, conforme indica a lista de follow-ups do BD. Novo replanejamento está em curso pelo grupo de planejamento, desta forma as alterações serão apontadas na próxima atualização do BD. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “SEP 70 – SISTEMA SUPERVISÓRIO DO TERIG” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Sim, todos nossos projetos são constantemente reavaliados e as devidas correções no planejamento original efetivadas. Toda alteração no cronograma original, tem sido devidamente indicada no BD imediatamente após a consolidação das informações pelo grupo de planejamento dos projetos. Neste caso específico, o replanejamento foi considerado na atualização do BD em 03/09/02, conforme indica a lista de follow-ups do BD. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “SEP 119 – MELHORIAS DOS DUTOS SUBMARINOS DO TEFRAN” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Sim, todos nossos projetos são constantemente reavaliados e as devidas correções no planejamento original efetivadas. Toda alteração no cronograma original, tem sido devidamente indicada no BD imediatamente após a consolidação das informações pelo grupo de planejamento dos projetos. Neste caso específico, o replanejamento foi considerado na atualização do BD em 13/06/02, conforme indica a lista de follow-ups do BD. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “SEP 105 – CONSTRUÇÃO EMISSÁRIO SUBMARINO DO TEDUT” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Em elaboração, termo de referencia do EIA – Rima para apresentação ao IBAMA. Após será contratada a elaboração do EIA – Rima, que será em conjunto com o projeto da Estação de Tratamento de efluentes do TEDUT. Tendo em vista o atual estágio do projeto existe ainda muita incerteza quanto a data de início das obras. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “SEP 100 – ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES DA GESC” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Sim, todos nossos projetos são constantemente reavaliados e as devidas correções no planejamento original efetivadas. Toda alteração no cronograma original, tem sido devidamente indicada no BD imediatamente após a consolidação das informações pelo grupo de planejamento dos projetos. Neste caso específico, o replanejamento foi considerado na atualização do BD em 30/08/02, conforme indica a lista de follow-ups do BD. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “SEP 50 – MELHORIAS DE SEGURANÇA E AMBIENTAIS DO TENIT” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Sim, todos nossos projetos são constantemente reavaliados e as devidas correções no planejamento original efetivadas. Toda alteração no cronograma original, tem sido devidamente indicada no BD imediatamente após a consolidação das informações pelo grupo de planejamento dos projetos. Neste caso específico, o replanejamento foi considerado na atualização do BD em 13/06/02, conforme indica a lista de follow-ups do BD. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: “SEP 64 – MELHORIAS NO SISTEMA DE RECEBIMENTO DA GEPAR” |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Sim, todos nossos projetos são constantemente reavaliados e as devidas correções no planejamento original efetivadas. Toda alteração no cronograma original, tem sido devidamente indicada no BD imediatamente após a consolidação das informações pelo grupo de planejamento dos projetos. Neste caso específico, o replanejamento foi considerado na atualização do BD em 03/09/02, conforme indica a lista de follow-ups do BD. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |