| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-SEAL | # Murilo Tancredo Tavares |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 130.980.300,00 | R$ 74.745.750,00 | R$ 101.614.284,28 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 5 | # 3 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou os seus projetos classe I no Sistema no decorrer do período de 16 de Julho a 15 de Agosto de 2002. O projeto: “SA398A-PEGASO – DESCARTE DE ÁGUA PRODUZIDA” Encontra-se com seu desempenho físico abaixo do previsto. Quais são os motivos? O projeto: “SA399A - ELIMINAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL” Conforme considerações da UN, há a estimativa da redução do valor previsto. Há alguma previsão exata desta redução? Qual será seu impacto no desempenho físico? Haverá um novo planejamento tanto físico como financeiro? Solicitam-se os respectivos esclarecimentos. Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: SA398A-PEGASO – DESCARTE DE ÁGUA PRODUZIDA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O principal atraso na realização física deste projeto continua sendo a aquisição do sistema de filtração de casca de nozes (importado) da EC de Coqueiro (Pólo de Riachuelo) cujo processo ainda não foi concluído e sua previsão de montagem já é prevista para o início do próximo ano. Mesmo assim, o compromisso estabelecido com o Órgão Ambiental será concluído. Quanto à realização financeira (87%) estar acima da física (64%) é porque o valor total negociado de US$ 24.325,00 mil foi convertido a uma taxa de US$/R$=1,92 no preenchimento da planilha PEGASO o que corresponde a R$ 46.704,00 mil e o saldo atual para 2003 ainda é de US$ 4.000,00 mil, o que estará dentro do previsto negociado em valores de dólar corrente. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SA399A - ELIMINAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O relatório da “Análise de Risco Toxicológico” do passivo ambiental do Alto do Jericó já foi concluído e será submetido ao Órgão Ambiental (ADEMA) neste mês de setembro para avaliação. Somente após o parecer deste poderemos redimensionar os impactos financeiro e físico do projeto e então replanejá-lo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |