| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REGAP | # Vitor Marcio Meniconi |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 58.333.701,01 | R$ 41.745.365,37 | R$ 24.598.000,00 | R$ 10.774.841,04 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 15 | # 8 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 7 dos seus 8 projetos classe I em andamento no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 16 de Agosto e 15 de Setembro de 2003. Dentre os 15 projetos classe I desta UN, 7 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. Para o projeto “837 – RECUPERAR LAGOA DE IBIRITE”, a Unidade informou que: “Este empreendimento está paralisado até o momento, aguardando as licenças do Órgão Ambiental Estadual. Até o momento, somente o projeto básico e o projeto de detalhamento estão concluídos e aprovados. Hoje, dia 01 de agosto de 2003, houve a reunião com a FEAM onde a LP (Licença de Projeto) foi aprovada. Deverá ser publicada na próxima semana. A expectativa é que no prazo de 15 dias a LI (Licença de Instalação) também já esteja aprovada. A partir daí é que daremos início a construção e montagem do empreendimento. Mesmo confirmando o início das obras para o mês de agosto/2003, o empreendimento não será encerrado neste ano.” Para os projetos “INCINERADOR DE GAS AMÔNIA” e “DISPOSIÇÃO DE PASSIVOS (RESÍDUOS SÓLIDOS)” , pede-se que a Unidade informe o motivo para a baixa realização física dos mesmos.

| Identificação do Projeto: 837 – RECUPERAR LAGOA DE IBIRITE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: INCINERADOR DE GAS AMÔNIA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: DISPOSIÇÃO DE PASSIVOS (RESÍDUOS SÓLIDOS) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |