| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RIO | # Carlos Natividade |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 3.900.000,00 | 2.300.000,00 | 973.056,98 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2 | # 2 | # 0 | # 1 |

# Considerações do Grupo PEGASO

Foi observado que a UN atualizou o Sistema de Carteira de Projetos no decorrer do último mês. De uma maneira geral houve uma evolução física e financeira nos projetos da Carteira da UN, no último mês, mesmo assim ainda temos a seguinte situação: O projeto “734002/00 - REDUÇÃO DE RUÍDOS” ainda encontra-se com desempenho físico “Abaixo do Previsto” mas a UN já informou no formulário de maio que esse atraso deveu-se à demora na fase de contratação, cujo início ocorreu em 03/05/02. O projeto “650 - CARACTERIZAÇÃO DE ÁGUAS PROFUNDAS” continua com um bom desempenho físico, porém ainda com uma realização financeira baixa. A UN informou no formulário de maio que essa diferença se deve à impossibilidade de previsão da verba exata e que deve-se gastar a verba total prevista nas próximas fases do projeto. É importante que a UN faça as alterações e os ajustes necessários nos projetos, para que não haja nenhum problema no cumprimento das metas associadas aos mesmos.