| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-BA | # Jane Leão de Amorim |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para os projetos classe I (2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2003) |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 365.362.532,00 | R$ 235.883.451,00 | R$ 137.528.120,00 | R$ 29.224.450,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 40 | # 28 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou todos os projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre 18 de abril e 19 de maio de 2003. Devido à reclassificação dos projetos da carteira consolidada em janeiro de 2003, 5 projetos passaram a fazer parte dessa avaliação. O projeto “BA931A – PG13-AR MONITORAÇÃO DE LP EM ÁREAS SENSÍVEIS ATP-N” encontra-se com desempenho físico de 30,5% abaixo do previsto e 16% de realização financeira. Considerando que este tem data de término para dezembro de 2003, todo o seu escopo será concluído? Favor comentar, a seguir. Nos projetos “BA794A – PG13-MG MONITORAÇÃO DE LP EM ÁREAS SENSÍVEIS ATP-S” e “BA017A - PG7 – ADEQ. SISTEMA ESCOAMENTO O, G E A ATP-N”, os custos totais realizados já ultrapassaram os custos totais planejados. Pede-se que a UN comente-os, a seguir. Por que motivos os projetos “BA793A – PG13-AG MONITORAÇÃO DE LP EM ÁREAS SENSÍVEIS ATP-S” e “BA023A - PG10 – PTOS ESPECÍFICOS – MEIO AMBIENTE ATP-N” encontram-se com uma baixa realização financeira? Os projetos “BA039 – PG4 – ADEQ. SISTEMAS COMBATE INCÊNDIO ATP-N”, “BA040 – PG4 – ADEQ. SISTEMAS COMBATE INCÊNDIO ATP-S”, “BA1425 – PG2 SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-AR” e “BA1422 - PG1 – DUTOS PRIORITÁRIOS OP-AR” encontram-se com realizações financeiras superiores a 92% e desempenhos físicos inferiores a 75%. Seus orçamentos serão suficientes para finalizá-los? Os projetos “BA1423 – PG1 DUTOS PRIORITÁRIOS OP-BA”, “BA1428 – PG1 – DUTOS PRIORITÁRIOS OP-AG”, “BA1430 – PG2 – SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-AG” e “BA1431 – PG2 – SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-CAN” estão com grandes diferenças entre seus desempenhos físicos e realizações financeiras. Por quê?

| Identificação do Projeto: BA931A – PG13-AR MONITORAÇÃO DE LP EM ÁREAS SENSÍVEIS ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O projeto será concluído até dez/2003. Foram liberados mais R$1700milhões para conclusão do projeto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA794A – PG13-MG MONITORAÇÃO DE LP EM ÁREAS SENSÍVEIS ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Os custos planejatos para os quatro anos do PEGASO, foram feitos com estimativas. Para esse ano o projeto está dentro do seu limite orçamentário, estando prevista a sua conclusão em julho/2003 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA017A - PG7 – ADEQ. SISTEMA ESCOAMENTO O, G E A ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Aumento do escopo a partir de solicitações adicionais autorizadas pelo Comitê de Gestão.Deverá estar concluído em Dez/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA793A – PG13-AG MONITORAÇÃO DE LP EM ÁREAS SENSÍVEIS ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Houve atraso nesse projeto em função da mobilização da força de trabalho para Miranga. O mesmo já está sendo retomado e seu escopo deverá estar concluído em dezembro/03. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA023A - PG10 – PTOS ESPECÍFICOS – MEIO AMBIENTE ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O programa 10 é composto de uma série de projetos que não se encaixavam nos outros dezesseis programas. Algumas de suas ações foram depois incluídas nesse projeto. Em função disso seu orçameto para esse ano foi reduzido. Isso deverá aparecer na revisão da carteira em agosto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA039 – PG4 – ADEQ. SISTEMAS COMBATE INCÊNDIO ATP-N |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Até o momento os Ativo informa que o projeto será finalizado em dezembro e não houve solicitação de recursos adicionais para o mesmo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA040 – PG4 – ADEQ. SISTEMAS COMBATE INCÊNDIO ATP-S |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Até o momento os Ativo informa que o projeto será finalizado em dezembro e não houve solicitação de recursos adicionais para o mesmo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA1425 – PG2 SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Até o momento os Ativo informa que o projeto será finalizado em dezembro e não houve solicitação de recursos adicionais para o mesmo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA1422 - PG1 – DUTOS PRIORITÁRIOS OP-AR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Até o momento os Ativo informa que o projeto será finalizado em dezembro e não houve solicitação de recursos adicionais para o mesmo. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA1423 – PG1 DUTOS PRIORITÁRIOS OP-BA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: As discrepâncias podem ser atribuídas aos pesos dados às ações, e não necessariamente uma açõa crítica, para a qual foi dado um peso alto, tem uma correspondência em termos financeira. Vamos verificar com o Ativo se houve alguma informação errada. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA1428 – PG1 – DUTOS PRIORITÁRIOS OP-AG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: : As discrepâncias podem ser atribuídas aos pesos dados às ações, e não necessariamente uma açõa crítica, para a qual foi dado um peso alto, tem uma correspondência em termos financeira. Vamos verificar com o Ativo se houve alguma informação errada |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA1430 – PG2 – SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-AG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: : As discrepâncias podem ser atribuídas aos pesos dados às ações, e não necessariamente uma açõa crítica, para a qual foi dado um peso alto, tem uma correspondência em termos financeira. Vamos verificar com o Ativo se houve alguma informação errada |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: BA1431 – PG2 – SUBSTITUIÇÃO DE LINHAS OP-CAN |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: : As discrepâncias podem ser atribuídas aos pesos dados às ações, e não necessariamente uma açõa crítica, para a qual foi dado um peso alto, tem uma correspondência em termos financeira. Vamos verificar com o Ativo se houve alguma informação errada |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |