| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REVAP | # Bento |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I | # Valor total planejado para o ano corrente | # Valor total realizado para os projetos classe I |
| --- | --- | --- |
| 117.339.850,00 | 52.118.000,00 | 55.557.480,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 26 | 20 | # 1 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou seus projetos Classe I cadastrados no sistema no último mês. Em virtude, da exclusão das 5 atividades padrões para uma chamada “Execução Física”, a UN cadastrou novamente os projetos ao invés de excluir e editar as 5 atividades padrões, sendo assim solicitamos que toda a Carteira de Projetos da UN, seja revisada e que os projetos em duplicidade sejam Cancelados, utilizando a funcionalidade de cancelamento no Sistema Carteira de Projetos. Solicita-se que o projeto SEP 2267 – Segregação de Águas de Chuva de Tubovias seja adequadamente concluído no sistema através da funcionalidade de conclusão, tendo em vista que sua realização física está em 100% e foi encerrada em 30/11/2001. O projeto SEP 2287 – Monitoramento Bombas Processo, teve sua data fim prevista alterada de 01/12/2001 para 01/12/2002 e apresenta desempenho físico 70,52% “Abaixo do previsto”. Solicita-se que sejam apresentadas justificativas para o referido atraso e que seja informado através da funcionalidade de acompanhamento no Sistema Carteira de Projetos o percentual de avanço físico do projeto até o presente momento. O projeto SEP 2292 – TROCAR SELOS TANQUE P/PW tem data fim prevista em 01/12/2003 e apresenta desempenho físico em 53,63% “Abaixo do previsto”. Solicita-se que sejam apresentadas considerações para o atraso, e que seja informado através da funcionalidade de acompanhamento no Sistema Carteira de Projetos o percentual de avanço físico do projeto até o presente momento.

| Identificação do Projeto: SEP 2267 – Segregação de Águas de Chuva de Tubovias |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2287 – Monitoramento Bombas Processo |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2292 – TROCAR SELOS TANQUE P/PW |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |