| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # ABAST-REF | # REPAR | # Oscar Tsuyoshi Tokikawa |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000 – 2003) | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000 – 2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para o ano de 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| R$ 55.101.180,02 | R$ 27.246.491,36 | R$ 9.919.000,00 | R$ 9.750.063,01 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 24 | # 7 | # 0 | # 0 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou 6 dos seus 11 projetos classe I no Sistema Carteira de Projetos entre os dias 17 de fevereiro de 2003 e 17 de março de 2003. Dentre os 24 projetos classe I desta UN, 13 projetos encontram-se concluídos no Sistema Carteira de Projetos. O projeto “SEP 2491 AMPLIAÇÃO CFTV DA REPAR”, encontra-se com desempenho físico informado de 99%, realização financeira 98% acima do custo total planejado e a data de fim prevista para 30/12/2003. Solicitamos que a UN comente esses dados, principalmente em relação à alta realização financeira. Os projetos “SEP 2464 – AUTOM. VÁLVULA ÁREA CRU / GLP”, “SEP 2486 – STVM-SETRAE” e “2511 – CENTRALIZAÇÃO DRENAGEM AMOSTRAGEM TANQUES”, encontram-se, respectivamente, com desempenho físico de 59,95%, 60,95% e 60,07% abaixo do previsto. Sendo assim, solicitamos que a UN informe os motivos desses baixos desempenhos físicos.

| Identificação do Projeto: SEP 2491 AMPLIAÇÃO CFTV DA REPAR |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: 1) alta realização financeira: O valor total orçado e aprovado para este empreendimento é de R$ 2.900.000,00 ( FAE). O valor total realizado nesta SEP é R$ 2.865.371,53 A realização financeira 98% acima do esperado se deve essencialmente a alta realização financeira deste Empreendimento no ano de 2001. No ano de 2001 estava aprovado o valor de R$ 740.000,00 e foi realizado o valor de R$ 1.891.200,00 conforme negociação prévia com a SEDE. Deste modo, para o ano de 2002 foi solicitado apenas o valor que considerávamos necessário p/ concluir o Empreendimento, não sendo solicitada verba adicional para cobrir o valor que realizamos a mais em 2001. 2) conclusão prevista para conclusão para 30/12/2003 Previmos a conclusão da SEP para o final de 2003 tendo em vista que: - as câmeras ( 12) dos fornos das U-2100 e U-2500 tem apresentando, nos testes, aquecimento excessivo de suas lentes o que inviabiliza a sua operação . Desta forma, estamos etudando meios de contornar este problema o que pode implicar em utilização de material importado adicional com prazo longo de fornecimento. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2511 – CENTRALIZAÇÃO DRENAGEM AMOSTRAGEM TANQUES |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O escopo desta SEP será reavaliado. Em função da interação com a SEP-2475 (Sistema de Drenagem da REPAR), neste ano faremos somente a transposição das tubovias, cujo valor aprovado é de R$ 195 mil. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: 2486 – STVM-SETRAE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: 1) desempenho físico abaixo do previsto A curva S utilizada para o acompanhamento deste empreendimento não é a mais adequada tendo em vista que temos eventos pontuais, como por exemplo a retirada do estoque de equipamentos importados de grande valor, em que teremos grande avanço financeiro. A evolução física deve se aproximar da realização física prevista no mês de abril ou maio pela ocorrência destes eventos pontuais inicialmente previsto para ocorrerem em fevereiro. Estes eventos não ocorreram em fevereiro devido a: - atraso no fornecimento dos equipamentos importados; - dificuldades no desembaraço alfandegário dos equipamentos importados; - necessidade de revisão da documentação de compra destes equipamentos (desmembramento da AFM original em vários itens) para possibilitar a entrada e retirada do material do estoque já que fornecedor não entregou o conjunto de equipamentos completo como era originalmente previsto na AFM. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: SEP 2464 – AUTOM. VÁLVULA ÁREA CRU / GLP |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: 1) desempenho físico abaixo do previsto (a justificativa é idêntica à SEP 2486) A curva S utilizada para o acompanhamento deste empreendimento não é a mais adequada tendo em vista que temos eventos pontuais, como por exemplo a retirada do estoque de equipamentos importados de grande valor, em que teremos grande avanço financeiro. A evolução física deve se aproximar da realização física prevista no mês de abril ou maio pela ocorrência destes eventos pontuais inicialmente previsto para ocorrerem em fevereiro. Estes eventos não ocorreram em fevereiro devido a: - atraso no fornecimento dos equipamentos importados; - dificuldades no desembaraço alfandegário dos equipamentos importados; - necessidade de revisão da documentação de compra destes equipamentos (desmembramento da AFM original em vários itens) para possibilitar a entrada e retirada do material do estoque já que fornecedor não entregou o conjunto de equipamentos completo como era originalmente previsto na AFM. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |