| # Área de Negócio | # Unidade de Negócio | # Responsável pela UN |
| --- | --- | --- |
| # E&P | # UN-RNCE | # Ivan Cezar Lobo Rezende |

| # Valor total planejado para os projetos Classe I (2000-2003) | # Valor total planejado para o ano de 2002 | # Valor total realizado para os projetos classe I (2000-2002) |
| --- | --- | --- |
| R$ 116.222.890,00 | R$ 53.850.320,00 | R$ 92.618.430,00 |

| # Qtd. Total de projetos classe I | # Qtd. de projetos com desempenho abaixo do previsto | # Qtd. projetos que se encerram dentro dos próximos 2 meses a contar da data base deste relatório | # Qtd. de projetos com data fim prevista já passadas |
| --- | --- | --- | --- |
| # 14 | # 11 | # 0 | # 2 |

# Considerações do Grupo PEGASO

A UN atualizou parcialmente seus projetos Classe I no Sistema Carteira de Projetos no decorrer do período de 16 de Julho a 15 de Agosto de 2002. O projeto: “RC792A – PEGASO-SUB.DUTO LV/ET-B(RFQ;VRG/LOR;VL;UPN)”, Encontra-se com 100% de realização física, e precisa ter sua data de fim real do projeto informada e em seguida concluída no Sistema Carteira de Projetos, utilizando a funcionalidade de “conclusão”.Em paralelo, o desempenho financeiro está acima do previsto. Quais são os motivos? O projeto: ### “RC790A – PEGASO – LV – MELH. DO SISTEMA DE DESCARTE DE ÁGUA” Encontra-se, segundo informação da UN, em atraso em virtude da entrega do material para conclusão do queimador da estação que teve que ser relocado em função das obras realizadas. Solicita-se saber se o referido material já foi entregue e se existe algum outro fator que esteja acarretando o atraso na conclusão do projeto. O projeto: “RC820A – FZB – OTIMIZAÇÃO DO ESCOAMENTO DO GO-FZB” Encontra-se com uma alta realização financeira. Segundo considerações da UN isso vem ocorrendo em virtude da orçamentação feita para o projeto ter sido abaixo das necessidades. Quais os motivos que ocasionaram a mudança no planejamento financeiro? Qual será o novo planejamento tanto de realização física como financeira? O projeto: # “RC238A – PEGASO – SCR-AUT. DE POÇOS DOS CAMPOS DO NUARG” De acordo com as considerações da UN houve uma modificação do seu planejamento. Pede-se que estas alterações sejam refletidas no Sistema Carteira e Projetos, em relação aos custos e datas previstos. Os projetos: “RC794A – PEGASO – MO – AMPL CAPACIDADE DE ESC. ENTRE MO.CJ” “RC795A – PEGASO – CAM – OTIMIZAÇÃO DO ESCOAMENTO DO GO-CAM” “rc570a – PEGASO – ADEQUAÇÃO DE PASSIVOS DO PDR – NUGUAM” “RC796A – PEGASO – CAM – AMPL – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE” “RC784A – PEGASO – RFQ/LPX – CONST.SISTEMA DE ÓLEO E ÁGUA” “RC789A – PEGASO – TM – CONSTRUÇÃO E ETE/ETO” “RC814A – PEGASO – AMPLIAÇÃO DA ETE DE GUAMARÉ” Encontram-se com seus respectivos desempenhos físicos abaixo do previsto. Pede-se que se esclareçam os motivos desta ocorrência? Ressalta-se que é de suma importância que a UN acesse e atualize TODOS os dados físicos e financeiros de todos os projetos de sua Carteira PEGASO até o dia 14 de cada mês para que se tenha um correto acompanhamento de sua evolução em relação ao cumprimento das metas PEGASO e controle dos riscos que envolvem seus projetos. O relatório mensal de acompanhamento do PEGASO é emitido impreterivelmente no dia 15 de cada mês.

| Identificação do Projeto: RC792A – PEGASO-SUB.DUTO LV/ET-B(RFQ;VRG/LOR;VL;UPN) |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Apesar de ter sua realização física concluída em 30/06/2002, o projeto ainda apresentou realização financeira em jul/2002, razão porque não foi concluído. Quanto à realização financeira maior que o previsto, isso ocorreu em função de uma maior realização nos custos dos serviços de construção e montagem da obra. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC790A – PEGASO – LV – MELH. DO SISTEMA DE DESCARTE DE ÁGUA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: O queimador já foi instalado, entretanto falta ainda substituir o revestimento do dique de contenção, pois o atual não está resistindo à temperatura. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: rc570a – PEGASO – ADEQUAÇÃO DE PASSIVOS DO PDR – NUGUAM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A realização física está abaixo do previsto devido a termos considerado a pré-operação do sistema como um todo e não dos sub-sistemas constituintes do projeto, ou seja, não estamos considerando percentual de realização para a pré-operação dos sub-sistemas. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC820A – FZB – OTIMIZAÇÃO DO ESCOAMENTO DO GO-FZB |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Houve falha na orçamentação original, de modo que isso tem provocado uma realização financeira acima do previsto. Esse projeto também sofreu atraso na elaboração do projeto executivo da EC-8, e isso fará com que só seja concluído em 2003. Por ocasião da elaboração do PAN2003, em dezembro, será feita uma nova programação física e financeira. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC238A – PEGASO – SCR-AUT. DE POÇOS DOS CAMPOS DO NUARG |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A conclusão do projeto foi alterada para 30/06/2003. Esta alteração será incluída na Carteira de Projetos quando da alimentação das informações relativas ao mês de agosto. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC794A – PEGASO – MO – AMPL CAPACIDADE DE ESC. ENTRE MO.CJ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Houve atraso na conclusão da proteção catódica do duto MO/CJ, bem como na chegada de materiais da câmara de pig; estamos também aguardando a liberação da licença de operação pelo órgão ambiental. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC795A – PEGASO – CAM – OTIMIZAÇÃO DO ESCOAMENTO DO GO-CAM |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Entendemos que as realizações física e financeira estão compatíveis com o prazo definido para conclusão do projeto, tendo em vista que o mesmo iniciou praticamente após a obtenção da licença em 17/4/02 |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC796A – PEGASO – CAM – AMPL – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE EFLUENTE |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Houve atrasos no lançamento da adutora ETE-CAM/EIA-AP por falta da LI, e na contratação do projeto executivo e das obras da ampliação da ETE-CAM e da construção da EIA-AP |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC784A – PEGASO – RFQ/LPX – CONST.SISTEMA DE ÓLEO E ÁGUA |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Esse projeto sofreu revisões na sua concepção, o que implicou em mudanças no projeto executivo, e consequentemente na contratação e execução da obra, que deverá se estender até 2003. Por ocasião da elaboração do PAN2003, em dezembro, será feita uma nova programação física e financeira |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC789A – PEGASO – TM – CONSTRUÇÃO E ETE/ETO |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: Esse projeto está sendo conduzido em conjunto com o RC784A. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |

| Identificação do Projeto: RC814A – PEGASO – AMPLIAÇÃO DA ETE DE GUAMARÉ |  |
| --- | --- |
| Considerações UN: A realização física está abaixo do previsto devido a atrasos decorrentes da aquisição de equipamentos pela Contratada que modificaram o bom andamento dos serviços previstos. |  |
| Considerações AN: |  |
| Considerações Coordenador Regional: |  |
| Considerações Coordenador PEGASO: |  |